## Tổng quan
DỰ ÁN WEBSITE TUYỂN DỤNG (TẬP ĐOÀN THACO GROUP)
Ngày bắt đầu |  | 2016-10-03 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2016-11-05
Quản lý Dự án |  | Đỗ Thị Hương Lan |  | Người lập kế hoạch |  | Nguyễn Trung Lâm
STT | Giai đoạn chính |  | Chịu trách nhiệm chính |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  | Hương Lan |  | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2
II | Thiết kế |  | Thaco Group |  | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 3
III | Lập trình Front End |  | Hoàng Nhân |  | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 5
III | Lập trình Back End |  | Trung Lâm |  | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 14
IV | Kiểm thử |  | Thạch Hãn |  | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 4
V | Chuyển giao |  | Hương Lan |  | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 2

## Nhân sự
DỰ ÁN WEBSITE TUYỂN DỤNG (TẬP ĐOÀN THACO GROUP)
Ngày bắt đầu |  | 2016-10-03 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2016-11-05
Quản lý Dự án |  | Đỗ Thị Hương Lan |  | Người lập kế hoạch |  | Nguyễn Trung Lâm
NHÂN SỰ THAM GIA
STT | Họ và tên |  | Vai trò |  | SĐT | Skype | Email
1 | Đỗ Thị Hương Lan |  | Project Manager |  | 0985221688 | lan.do91 | dothihuonglan@tabweb.vn
2 | Nguyễn Trung Lâm |  | Backend Leader |  | 0965198634 | trunglam12 | nguyentrungtam@hr.com
3 | Đoàn Thạch Hãn |  | Backend |  | 0918489876 | hantd.95 | thachhan@hr.com
4 | Trần Hoàng Nhân |  | Frontend Leader |  | 0978290872 | nhanht | tranhoangnhan@hr.com
5 | Nguyễn Duy Tân |  | Frontend |  | 0918489876 | duyduytan | nguyenduytan@hr.com
6 | Thaco Group |  | Designer |  | 0978290872 | designthaco | designthaco@thacogroup.vn
7
8
9

## Công việc
DỰ ÁN WEBSITE CHIA SẺ ẢNH (SUrPic - Share your picture)
Ngày bắt đầu |  | 2023-10-08 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 2023-12-16
Quản lý Dự án |  | Bùi Quốc Huy |  | Người lập kế hoạch |  | Bùi Quốc Huy
STT | Task (Nhiệm vụ) |  | Nhân sự thực hiện |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Chú ý
I | Khởi động |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 30
1 | Tìm đề tài |  | Huy |  | 2023-09-30 | 2023-10-08 | 8 | Hoàn thành
2 | Phân tích đề tài |  | Huy |  | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 1 | Hoàn thành
3 | Lập kế hoạch |  | Huy |  | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 1 | Hoàn thành
II | Thiết kế |  |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-05 | 24
1 | Thiết kế giao diện |  | Huy |  | 2023-10-12 | 2023-11-05 | 24 | Hoàn thành
III | Báo cáo giữa kỳ |  |  |  | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 3
1 | Làm slide báo cáo |  | Huy |  | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 3 | Hoàn thành
IV | Lập trình Front End |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 21
1 | Phân tích Thiết kế |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
2 | Xây dựng giao diện Trang chủ |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
3 | Xây dựng giao diện Đăng nhập/Đăng ký |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
4 | Xây dựng giao diện Trang cá nhân |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
5 | Xây dựng giao diện Xem ảnh |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
6 | Xây dựng giao diện Ảnh quan tâm |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
7 | Xây dựng giao diện Tài khoản quan tâm |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
8 | Xây dựng giao diện Tìm kiếm |  | Huy |  | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 22 | Hoàn thành
V | Lập trình Back End |  |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14
1 | Khởi tạo Database, Function |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
2 | Code Trang chủ |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
3 | Code Đăng nhập/Đăng ký |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
4 | Code Trang cá nhân |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
5 | Code Xem ảnh |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
6 | Code Ảnh quan tâm |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
7 | Code Tài khoản quan tâm |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
8 | Code Upload ảnh |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
9 | Code Download ảnh |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
10 | Code Tìm kiếm |  | Huy |  | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 14 | Hoàn thành
VI | Kiểm thử |  |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2
1 | Kiểm thử Giao diện Trang Chủ |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
2 | Kiểm thử Đăng nhập/Đăng ký |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
3 | Kiểm thử Trang cá nhân |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
4 | Kiểm thử Xem ảnh |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
5 | Kiểm thử Ảnh quan tâm |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
6 | Kiểm thửu Tài khoản quan tâm |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
7 | Kiểm thử Upload ảnh |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
8 | Kiểm thử Download ảnh |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
8 | Kiểm thử Tìm kiếm |  | Huy |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2 | Hoàn thành
VII | Báo cáo cuối kỳ |  |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-30 | 14
1 | Chạy dự án public (dùng Azure web app), có tên miền (surpic.org) |  | Huy |  | 2023-12-16 | 2023-12-24 | 8 | Hoàn thành
2 | Chuẩn bị kịch bản demo |  | Huy |  | 2023-12-16 | 2023-12-24 | 8 | Hoàn thành
3 | Viết báo cáo kiểm thử |  | Huy |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2 | Hoàn thành
4 | Viết tài liệu hướng dẫn |  | Huy |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2 | Hoàn thành